# BÀI LÀM CÂU HỎI TỰ LUẬN – QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

## CÂU 1. Phân tích các nhiệm vụ chủ yếu của quản lý dự án.

### 1. Khái quát vấn đề

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát toàn bộ nguồn lực nhằm hoàn thành công trình theo mục tiêu đã đề ra. Mục tiêu chung là bảo đảm dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách hoặc dự toán được duyệt, đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Để hiện thực hóa mục tiêu, người quản lý dự án cần thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn xuyên suốt vòng đời công
       trình.

### 2. Phân tích các nhiệm vụ quản lý chủ yếu.

### 2.1. Quản lý phạm vi công việc.

Quản lý phạm vi công việc là việc xác định ranh giới các phần việc cần làm và không thuộc dự án, cụ thể hóa bằng cấu trúc phân chia công việc (WBS). Mục đích là giúp các bên thống nhất khối lượng trách nhiệm và làm cơ sở lập tiến độ, chi phí. Nếu quản lý phạm vi không tốt, dự án dễ phát sinh việc bổ sung hạng mục ngoài kế hoạch, kéo dài thời gian thi công và vượt tổng mức đầu tư ban đầu.

### 2.2. Quản lý tiến độ.

Quản lý tiến độ nhằm xác định trình tự, thời điểm bắt đầu, kết thúc và thời lượng từng công việc bằng sơ đồ ngang Gantt và phương pháp đường găng (CPM). Mục đích là theo dõi sát nhịp độ thi công hiện trường, phát hiện mắt xích chậm trễ trên đường găng để xử lý kịp thời. Nếu quản lý tiến độ kém, sự chậm trễ ở các công việc găng sẽ kéo theo toàn bộ dự án chậm tiến độ, làm phát sinh chi phí máy móc và nhân công chờ việc.

### 2.3. Quản lý chi phí.

Quản lý chi phí bao gồm việc kiểm soát toàn bộ dòng tiền từ tổng mức đầu tư, dự toán công trình, dự toán gói thầu đến thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán vốn. Mục đích là theo dõi mức chi thực tế so với kế hoạch, phát hiện nguy cơ vượt tổng mức đầu tư và có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Nếu quản lý chi phí lỏng lẻo, dự án dễ bị đội vốn, thất thoát lãng phí hoặc thiếu vốn giữa chừng khiến công trình dở dang.

### 2.4. Quản lý chất lượng.

Quản lý chất lượng bao gồm việc kiểm soát chất
       lượng
       vật tư đầu
       vào
       (cát,
       đá, xi
       măng,
       thép, bê tông);
       giám
       sát
       sự tuân thủ
       quy
      
       trình
       công
       nghệ
       thi
       công; tổ chức
       nghiệm
       thu
       từng
       công
       việc
       trước
       khi
       chuyển
       bước
       và
       nghiệm
       thu
       hoàn
       thành.
       Mục
       đích
       là bảo đảm
       sản
       phẩm
       xây
       dựng an
       toàn
       chịu lực và bền
       vững
       theo
      
       thiết
       kế.
       Nếu
       buông
       lỏng
       chất
       lượng,
       công
       trình dễ gặp sự
       cố nứt vỡ, lún
       sụt,
       buộc
       phải
       phá dỡ sửa
       chữa
       gây
       tốn
       kém
       kinh
       phí
       và
       tiềm
       ẩn
       nguy
       cơ
       mất an
      
      
       toàn.

### 2.5. Quản lý nguồn lực (nhân lực và thiết bị thi
      
      
      
       công).

Quản lý nguồn lực là việc lập kế hoạch huy
       động và điều
       phối kỹ
       sư,
       công
       nhân
       kỹ
      
       thuật
       cùng máy
       móc
       chuyên
       dụng
       (máy
       đào,
       máy
       khoan
       cọc,
       cần
       cẩu,
       trạm
       trộn)
       trên
       công
       trường. Mục
       đích
       là bảo đảm
       đủ
       nguồn
       lực
       đúng
       thời
       điểm và tối
       ưu
       hóa
       năng
       suất
       lao
       động.
       Nếu
       quản lý kém, công
       trường
       dễ
       mất cân đối:
       lúc
      
       thiếu
       máy móc làm đình
       trệ
       công
       việc,
       lúc
       lại huy động thừa
       khiến
       máy
       móc nằm chờ
       lãng
      
      
      
       phí.

### 2.6. Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng là quá trình giám
       sát
       thực
       hiện các cam kết
       pháp
       lý về tiến
       độ,
       chất
      
       lượng,
       thanh
       toán, bảo lãnh và giải
       quyết các
       điều
       chỉnh,
       kiến
       nghị
       phát
       sinh.
       Mục
       đích là duy
       trì
       khuôn
       khổ
       pháp lý minh
      
       bạch, bảo vệ
       quyền lợi hợp
      
       pháp của các
       bên
       và
       duy
       trì kỷ
       cương
       công
      
       trường. Nếu quản
       lý hợp đồng
       yếu,
       dự
       án
       dễ
       phát
       sinh
      
       tranh
       chấp
       kéo
       dài, nhà thầu
       ngừng
       thi
       công
       đòi
       quyền
       lợi làm
       đình trệ dự
      
      
      
       án.

### 2.7. Quản lý an toàn lao động và bảo vệ môi
      
      
       trường

Quản lý an toàn và môi trường bao gồm việc ban hành,
       kiểm tra thực
       hiện nội quy an
       toàn
       (hố
       móng
       sâu, trên
       cao,
       điện,
       cẩu
       lắp) và kiểm soát rác
       thải,
       bụi,
       tiếng
       ồn,
       nước
       thải thi
       công.
       Mục
       đích là bảo
       vệ
       tính
       mạng
      
       người
       lao
       động và người dân lân
      
       cận, giữ gìn
       trật tự
       công
      
       trường.
       Nếu
       để
       xảy ra tai
       nạn,
       dự án sẽ bị đình chỉ
       thi
       công để
       điều
       tra, gây
      
       thiệt
       hại
       nghiêm
       trọng
       về
       người,
       tài
       chính
       và uy tín
       xã
      
      
      
       hội.

### 2.8. Quản lý rủi ro và thông tin dự
      
       án

Quản lý rủi ro nhằm nhận diện trước
       các
       nguy cơ bất
       lợi
       (thời
      
       tiết
       mưa
       bão, sai khác địa
       chất,
       biến
       động
       giá vật
       liệu) để
       chuẩn bị
       phương
       án dự
       phòng; quản lý
       thông tin bảo
       đảm bản vẽ, chỉ
       thị
       kỹ
       thuật được lưu
       trữ và truyền đạt
       thông
       suốt.
       Mục
       đích là giữ
       thế
       chủ
       động
       và
       bảo
       đảm
       các
       bên
       luôn
       thi
       công
       theo
       đúng
       bản vẽ mới
       nhất.
       Nếu
      
       quản lý thông tin kém, dự án dễ lúng
       túng
       khi
       gặp sự
       cố
       hoặc
       thi
       công
      
       nhầm
       theo
       bản vẽ
      
      
       cũ.

### 3. Nhận xét và kết
       luận

Các nhiệm vụ quản lý dự án có mối quan hệ
       phụ
       thuộc mật
      
       thiết,
       thể
       hiện
       qua sự cân
       đối giữa ba
       yếu
       tố
       cốt
       lõi:
       tiến
       độ, chi phí và
       chất
       lượng.
       Việc
       đẩy
       nhanh
       tiến độ
       thường
       đòi hỏi
       tăng ca, bổ
       sung
       thiết bị làm tăng chi phí;
       ngược lại, việc
       cắt
       giảm chi phí
       quá
       mức dễ làm
       suy
       giảm
       chất
       lượng
       công
       trình. Do
       đó,
       người quản lý dự án cần duy
       trì tư
       duy
       quản
       lý
       tổng
       thể,
       không
       được
       thiên lệch
       một
       mục tiêu đơn
       lẻ
       mà
       phải
       biết
       cân
       đối hài
       hòa
       giữa
       các
      
       nhiệm vụ để
       tối
       ưu hóa
       hiệu
       quả
      
       chung
       của
       công
      
      
       trình.

## CÂU 2. Phân tích sự thay đổi nhiệm vụ quản lý
       theo
       các
       giai
      
       đoạn dự
      
      
       án.

### 1. Khái quát vấn đề

Vòng đời của một dự án đầu tư xây
       dựng
       công
      
       trình
       trải
       qua ba giai
       đoạn liên
       hoàn:
       chuẩn
       bị dự án,
       thực
       hiện
       dự
       án
       và kết thúc
       xây
       dựng đưa công
       trình
       vào
       khai
       thác sử
       dụng. Tại mỗi
      
       giai
       đoạn,
       tính
       chất
       hoạt
       động,
       nguồn
       lực
       tham
       gia và mức
       độ bất
       định
       có sự
       khác
       biệt
       rất
      
       lớn. Do đó,
       nhiệm vụ của công tác
       quản lý
       dự án
       không cố
       định
       ở
       một
       trạng
       thái mà có
       sự
       chuyển
       dịch rõ
       rệt về mặt
       trọng
       tâm
       qua
       từng thời kỳ nhằm đáp
       ứng
       yêu
       cầu
       thực
       tế
       của
       công
      
      
      
       trình.

### 2. Phân tích sự thay đổi trọng tâm
       quản lý qua
       các
       giai
      
      
       đoạn

### 2.1. Giai đoạn chuẩn bị dự
       án

Trọng tâm quản lý ở giai đoạn này là
       nghiên cứu
       tính
       khả thi,
       định
       hướng
       chiến lược
       và
       hoàn
       thiện thủ
       tục
       pháp
      
      
       lý.

- Nội dung công việc chủ yếu: Khảo sát địa
       hình, địa
       chất sơ bộ;
       lập
       Báo
       cáo
      
       nghiên cứu khả
       thi; lựa chọn
       phương
       án
       thiết
       kế cơ sở;
       xác
       định
       tổng mức đầu tư
       dự án; lập
       phương án
       tổng
       thể về bồi
      
       thường, hỗ
       trợ
       tái định cư
       và
       giải
       phóng
       mặt
       bằng;
       trình
       cấp
       có thẩm quyền
       thẩm
       định
       và phê duyệt
       quyết
       định
       đầu
      
      
       tư.

- Nhiệm vụ quản lý trọng tâm: Tập
       trung
       kiểm
       soát
       chất
       lượng
       số
       liệu
       khảo sát,
       tính
       khoa
       học của giải pháp kỹ
       thuật,
       tính
       khả
       thi của tổng
       mức
       đầu
       tư
       và
       hoàn
       tất
       thủ
       tục
       pháp
       lý
       với
       các
       cơ
       quan
       quản
       lý
       nhà
       nước
       về
       quy
      
       hoạch, đất
       đai,
       môi
       trường
       và
       phòng
       cháy
       chữa
      
      
       cháy.

- Đặc trưng và ý nghĩa: Ở giai đoạn này, mức độ bất
       định
       và
       rủi
       ro là lớn
      
       nhất,
      
       nhưng
       lượng vốn
       đầu tư giải
       ngân
       thực tế chỉ
      
       chiếm tỷ lệ
       nhỏ.
       Mặc dù
       chi
       phí bỏ ra
       ít, song
       các
      
       quyết định đưa ra có
       tính
       định
      
       hướng
       quyết
       định
       đến
       toàn bộ sự
       thành
       bại
       của
       dự
       án về
      
      
      
       sau.

### 2.2. Giai đoạn thực hiện dự
       án

Trọng tâm quản lý ở giai đoạn này chuyển
       hẳn
       sang
       điều
       hành tác nghiệp
       hiện
      
       trường, kiểm soát thi
       công và giải
       ngân
       nguồn
      
      
       vốn.

- Nội dung công việc chủ yếu: Phê duyệt thiết
       kế
       bản vẽ thi
       công
       và dự
       toán;
       tổ
       chức
       đấu thầu lựa chọn nhà
       thầu;
       tiếp
       nhận
       mặt
       bằng; tổ chức thi công xây lắp
       các
       hạng
       mục;
       giám
       sát
       chất
       lượng và an
       toàn;
       nghiệm thu khối
       lượng
       hoàn
       thành
       theo
       từng
       kỳ
       thanh
      
      
       toán.

- Nhiệm vụ quản lý trọng tâm: Theo
       dõi sát tiến độ thi công
       bám
       theo
       đường
       găng;
       kiểm
       soát
       chất
       lượng
       vật
       liệu
       đưa vào công
       trường
       và
       các quy trình
      
       công
       nghệ;
       kiểm
       soát
       chi phí thực tế không
       vượt dự
       toán gói thầu;
       giải
       quyết
       kịp
       thời
       các
       vướng
       mắc
       phát
       sinh về mặt
       bằng, sai
      
       khác
       địa chất và
       xung
       đột
       giao
      
       diện thi
       công
       giữa các nhà
      
      
       thầu.

- Đặc trưng và ý nghĩa: Đây là giai đoạn tập
      
       trung
       phần
       lớn
       thời
       gian,
       nhân
       lực,
       thiết
       bị và giải ngân
       phần
       lớn
       nguồn
       vốn đầu tư
       của dự án. Mọi
       biến
       động về tiến độ,
       chất
      
       lượng
       hay an toàn trong giai
       đoạn
       này đều tác
       động
       trực
       tiếp
       đến
       thành
       quả vật
       chất của công
      
      
       trình.

### 2.3. Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công
       trình
       vào
       khai
       thác sử
      
      
       dụng

Chuyển trọng tâm quản lý sang kiểm tra
       nghiệm
       thu,
       tất toán tài chính và
       chuyển
       giao
       vận
       hành
       trong
       giai
       đoạn
      
      
       này.

- Công việc chủ yếu bao gồm: Tổ chức nghiệm thu
       hoàn
       thành
       toàn bộ công
       trình;
       phối
       hợp cơ quan
       chuyên môn về xây
       dựng
       kiểm
       tra
       công tác
      
       nghiệm
       thu;
       lập hồ sơ
       hoàn
       công;
       bàn
       giao
       tài sản cho
       đơn
       vị
       khai
       thác
       sử
      
       dụng;
       quyết
       toán
       hợp
       đồng với nhà
       thầu và
       quyết
       toán vốn
       đầu tư; theo
       dõi
       bảo
       hành công
      
      
       trình.

- Mục đích quản lý trọng tâm: Rà
       soát tính đầy
       đủ, hợp
       lệ
       của hồ sơ hoàn
       công;
       đối
       chiếu
       khối
       lượng
       nghiệm thu
       thực
       tế với hợp
       đồng
       để
       chốt
       giá
       trị
      
       quyết
       toán;
       quản
       lý
       việc thực hiện
       nghĩa
       vụ sửa chữa sai
       sót
      
       trong
       thời
       gian
       bảo
       hành của nhà
       thầu và
       thu
       hồi
       bảo
       lãnh
       bảo
       hành khi hết
      
      
      
       hạn.

- Đặc trưng và ý nghĩa: Giai đoạn này xác nhận công
       trình
       đủ
       điều
       kiện an toàn để
       đưa vào phục
       vụ
       xã
       hội,
       đồng
       thời
       khép
       lại
       trách
       nhiệm
       pháp
       lý và nghĩa
       vụ
       tài
      
       chính của các bên tham
      
      
      
       gia.

### 3. Phân tích quy luật thay đổi và bài học
       quản
      
      
      
       lý

Sự chuyển dịch nhiệm vụ quản lý tuân theo quy
      
       luật chi phí
       và
       khả năng tác
       động
       (quy
       luật
      
       Paulson):
       Khả năng can thiệp và điều chỉnh dự án
       (về
       công
       năng, quy
       mô, chi phí) đạt
       mức cao nhất ở
       giai
       đoạn
       chuẩn bị với chi
       phí bỏ ra thấp nhất.
      
       Càng
       về các giai đoạn
      
       sau,
       khả
       năng
       điều
       chỉnh
       càng
       giảm
       nhưng
       chi
       phí sửa đổi sai sót
       lại
       tăng
       vọt
       theo cấp số
       nhân
       do
       phải
       phá
       dỡ khối lượng đã
       thi
      
      
       công.

Mục đích quản lý không biến mất
       khi dự án
       chuyển
       giai
       đoạn
       mà thay đổi
       về
       nội
       dung
       và
      
       phương thức thực
      
      
       hiện:

- Quản lý chi phí: Chuyển từ xác định tổng mức đầu tư
       mang
       tính
       khái
       toán ở giai
       đoạn
       chuẩn bị
       sang
       kiểm soát dự toán gói thầu
       và
       thanh
       toán
       theo
       khối
       lượng ở giai đoạn thi
       công,
       rồi
       chuyển
       thành
       quyết toán vốn
       đầu tư và
       kiểm
       toán
       tài
      
       chính ở giai
       đoạn kết
      
      
       thúc.

- Quản lý chất lượng: Chuyển từ thẩm
       định
       phương
       án
       thiết
       kế trên bản vẽ
       sang
       kiểm
       tra
       chất lượng
       vật
       liệu và
       nghiệm
       thu cấu
       kiện trên
       hiện
       trường, rồi
      
       chuyển thành đánh giá
       toàn
       diện khả
       năng
       chịu lực và
      
       nghiệm thu bàn
       giao đưa vào
       khai
      
      
       thác.

### 4. Nhận xét và kết
       luận

Thay đổi nhiệm vụ quản lý qua từng
       giai
       đoạn phản ánh
       tính
       liên
       tục và yêu cầu
       thích ứng
       của
       công
       tác
       quản
       trị.
       Người
       quản lý cần
       bố trí nhân
       sự
       phù
      
       hợp:
       giai
       đoạn
      
       chuẩn bị cần
       nhân
       sự có tầm
       nhìn
       chiến
       lược và
       am
       hiểu
       pháp lý; giai đoạn
       thực
       hiện cần
       chỉ
       huy
       hiện
       trường dày dạn kinh nghiệm tác
       nghiệp; giai
       đoạn
       kết thúc cần
       cán
       bộ
       cẩn
       trọng
       về
       chứng từ
       tài
      
       chính. Bài học
       quan trọng
       nhất là phải làm
       thật
       tốt
       công
       tác
       chuẩn bị
       dự án
       ngay từ đầu
       để
       tạo nền
      
       móng
       vững
       chắc cho khâu thi
       công,
       tránh
       tình
       trạng "vừa
       làm
       vừa sửa" gây
       lãng phí lớn
       nguồn lực đầu
      
      
       tư.

## CÂU 3. Đánh giá vai trò phối hợp giữa các bên
       tham
      
      
       gia.

### 1. Khái quát vấn đề

Dự án đầu tư xây dựng tạo ra một
       môi
       trường làm việc
       tập
       hợp
       nhiều
       chủ
       thể độc lập
       về
       mặt
       pháp
       lý
       nhưng được
       kết nối chặt chẽ
       trong quy trình
       công
       nghệ
       chung:
       Chủ đầu tư
       (hoặc
       Ban
       quản
       lý dự án), Tư vấn
      
       thiết kế, Tư vấn
       giám
       sát, Nhà
       thầu thi công, các đơn
       vị
       Cung ứng vật tư
       thiết bị,
       cùng sự
       tham gia của Cơ
       quan
       quản
       lý
       nhà
       nước và
       Chính
      
       quyền
       địa
      
       phương. Mỗi bên đều có
       chức
       năng,
       quyền
       hạn và
       lợi ích riêng,
       khiến
       sự
       phối
       hợp đồng bộ
       giữa
       các
       bên
       trở
       thành
       điều
       kiện
       tiên
       quyết
       để bảo đảm
       dự án vận
       hành
      
       thông
       suốt và
       đạt mục tiêu
      
      
      
       chung.

### 2. Đánh giá các mối quan hệ phối hợp then
      
      
       chốt

### 2.1. Bản chất sự phụ thuộc lẫn nhau
       trong dự án
       xây
      
      
      
       dựng

Công trình xây dựng có quy mô lớn, thời gian
       kéo dài và
       trải
       qua
       nhiều
       công đoạn nối
       tiếp
       hoặc gối đầu
       nhau:
       Khảo
       sát,
       Thiết
       kế, Phê
       duyệt,
       Cung
       ứng
       vật tư, Thi công nền
       móng, Kết cấu
      
       thân, Lắp đặt
       hoàn thiện và
      
       Nghiệm
       thu bàn
       giao.
       Trong
       chuỗi
       mắt xích này, kết quả
       công
       việc của
       đơn
       vị
       này trở
       thành
       đầu
       vào
      
       trực
       tiếp
       của
       đơn vị
       khác. Ví
       dụ, chất lượng
       và
       tiến độ cung
       cấp bản
       vẽ
       của
       tư
       vấn
       thiết kế
      
       quyết
       định kế
       hoạch
       mua sắm
       của nhà cung ứng và
       tiến độ
       thi
       công của
       nhà
       thầu;
       tiến
       độ
       giải
       phóng
       mặt
       bằng
       của địa
       phương
       quyết
       định thời điểm
       nhà
       thầu
       tiếp
       cận
       công
       trường.
       Nếu
       một
       mắt xích bị
       chậm
       trễ
       hoặc
       làm sai,
       toàn bộ dây
      
       chuyền
       phía
       sau
       sẽ bị ngưng
      
      
      
       trệ.

### 2.2. Vai trò và trách nhiệm của từng nhóm chủ
      
      
       thể

- Chủ đầu tư / Ban Quản lý dự án: Giữ vai trò hạt nhân
       điều
       phối
       trung
       tâm;
       chịu
       trách
       nhiệm bàn
       giao
       mặt bằng
       sạch,
       bảo
       đảm
       nguồn vốn tạm ứng và
       thanh
       toán
       theo
       hợp
       đồng,
       phê
       duyệt
       các đề xuất kỹ
       thuật
       và
       làm
       cầu
       nối
       hòa
       giải
       các
      
       vướng
       mắc,
       mâu
       thuẫn
       giữa
       các
       đơn
      
      
       vị.

- Tư vấn thiết kế: Chịu trách nhiệm
       về
       giải
       pháp kỹ
       thuật,
       tính an
       toàn và thẩm mỹ công
      
       trình;
       thực
       hiện
       giám
       sát tác giả, giải
       thích
       rõ các chỉ
       dẫn
       trên
       bản
       vẽ
       và
       kịp
       thời xử lý
       các
       sai
       khác
       địa
       chất khi nhận
       được yêu cầu làm
       rõ từ nhà
       thầu để
       tránh
       dừng
       việc
       công
      
      
       trường.

- Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi
       công:
       Đây là mối
       quan
       hệ
       phối
       hợp
       trực
      
       tiếp,
       thường nhật nhất tại
       hiện
       trường.
       Tư
       vấn
       giám sát kiểm
       tra,
       nghiệm
       thu
       chuyển bước
       kịp
       thời để nhà
       thầu
       thi
       công
       liên
       tục;
       nhà
       thầu có trách
       nhiệm
       thông báo
       nghiệm
       thu
       trước
       và tuân thủ các
       chỉ
       dẫn
       kỹ
       thuật
       của
       giám
       sát trên
       tinh
       thần
       hợp tác kiểm soát
       chất
      
      
       lượng.

- Nhà thầu thi công và Nhà cung ứng vật
       tư:
       Nhà
       thầu
       cung cấp
       tiến độ thi
       công
       chi
       tiết để
       nhà cung ứng
       chủ
       động
       nguồn
       hàng;
       nhà
       cung
       ứng chịu
       trách
       nhiệm
       bảo
       đảm vật tư
       đạt
       chuẩn
       kỹ
      
       thuật,
       đủ
       chứng
       chỉ thí
       nghiệm và
       giao
       đến công
       trường
       đúng
       thời
       điểm để dây
      
       chuyền thi
       công
       không bị đứt
      
      
       đoạn.

- Ban QLDA và Chính quyền địa phương cần phối
       hợp trong công tác đo
       đạc, lập
       phương án
       bồi
       thường,
       hỗ
       trợ
       tái định cư để
       bàn
       giao
       mặt
       bằng
       sạch
       đồng
       bộ,
       tránh
       tình
       trạng giao
       ngắt
       quãng
       kiểu
       "xôi
       đỗ"
       làm đứt đoạn dây
       chuyền
       thi
      
      
       công.

### 2.3. Hậu quả khi công tác phối hợp kém hiệu
      
      
       quả

- Làm gián đoạn tiến độ công trường:
       Nhân lực
       và thiết bị
       của
       nhà
       thầu
       phải nằm chờ do
       tư vấn
       giám sát chậm
       nghiệm
       thu,
       tư
       vấn thiết kế
       chậm
       giải đáp
       vướng
       mắc bản vẽ, hoặc
       nhà
       cung ứng giao vật liệu
      
      
       trễ.

- Phát sinh sai hỏng chất lượng và
       lãng phí chi
       phí: Nhà
       thầu tự ý thi
       công các điểm
       chưa rõ trên bản
       vẽ
       khi
       thiếu
       sự
       giải
       thích của
       thiết
       kế, dẫn đến sai
       sót
       kết
       cấu
       buộc
       phải đập bỏ
       làm
      
      
      
       lại.

- Tranh chấp hợp đồng kéo dài: Các bên có xu hướng đổ
       lỗi cho nhau
       về
      
       nguyên
       nhân
       chậm
       trễ,
       dẫn đến các
       khiếu nại đòi bồi
       thường
       chi
       phí
       máy móc chờ việc và
       gia
       hạn
       thời
       gian thi
       công,
       làm suy
       giảm tinh
       thần
       hợp
      
      
       tác.

### 3. Cơ chế phối hợp phù hợp trong
       thực
       tiễn
       quản
      
      
       lý

Để nâng cao hiệu quả phối hợp, dự án
       cần
       duy trì
       các
       công
       cụ
       và
       quy
       chế làm
       việc
       rõ
      
      
      
       ràng:

- Duy trì chế độ giao ban định kỳ tại công
       trường:
       Tổ
       chức
       họp giao
       ban tuần
       hoặc tháng giữa
       Ban
       QLDA, tư vấn giám sát và các
       nhà
       thầu
       để
       rà
       soát
       tiến
       độ,
       nêu rõ
       các
       vướng mắc
      
       giao
       diện mặt
       bằng và thống
       nhất
       biên
       bản cam kết
       rõ
       người chịu
       trách
       nhiệm
       cùng
       thời
       hạn
       giải
       quyết
       dứt
      
      
       điểm.

- Ban hành quy chế phối hợp và quy định thời
       hạn xử
       lý
       văn
       bản: Có
       thể
       quy
       định
       thời hạn
       phản hồi cụ
       thể
       trong
       quy
       chế
       phối hợp (ví
       dụ
       quy
       định
       thời
       hạn tư
       vấn
       thiết
       kế
       phải
       phản hồi yêu cầu
       làm
       rõ
       bản vẽ của nhà
       thầu,
      
       hoặc
       thời
       hạn tư vấn
       giám
       sát
       tiến
       hành
       nghiệm
       thu
       sau
       khi nhận được
       phiếu
       yêu
       cầu hợp lệ
       của
       nhà
      
      
      
       thầu).

- Hệ thống quản lý tài liệu và bản vẽ
       thống
      
       nhất:
       Quản
       lý bản vẽ và hồ sơ
       nghiệm
       thu
       có
       hệ
       thống,
       bảo
       đảm
       các bên luôn
       sử
       dụng
       đúng
       phiên
       bản
       bản vẽ mới
       nhất
       đã
       được
       phê
      
       duyệt,
       ngăn
       ngừa
       việc
       thi
       công
       theo bản vẽ
       cũ
       chưa
       cập
      
      
      
       nhật.

- Phân định rõ trách nhiệm: Xác lập
       bảng phân
       định
       trách
       nhiệm
       cụ
       thể giữa các
       chủ
       thể
       tham
       gia
       dự
       án để
       tránh
       tình
      
       trạng
       đùn
       đẩy
       trách
       nhiệm
       khi
       nảy
       sinh
       vướng
      
      
       mắc.

Bảng phân định trách nhiệm chủ yếu
       giữa các bên
       tham
      
      
       gia

| Nội dung công việc | Chủ đầu tư / Ban QLDA | Tư vấn thiết kế | Tư vấn giám sát | Nhà thầu thi công | Nhà cung ứng vật tư | Chính quyền địa phương |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bồi thường, giải phóng mặt bằng | Phối hợp, bố trí vốn | Hỗ trợ mốc ranh giới | Theo dõi hiện trạng | Tiếp nhận mặt bằng | Không tham gia | Trực tiếp thực hiện |
| Khảo sát và lập hồ sơ thiết kế | Quản lý, phê duyệt | Trực tiếp thực hiện | Phối hợp rà soát | Tham khảo thi công | Không tham gia | Quản lý quy hoạch |
| Xử lý phát sinh, sai khác thiết kế | Chủ trì xem xét duyệt | Trực tiếp xử lý kỹ thuật | Đánh giá, xác nhận | Báo cáo, đề xuất | Phối hợp vật tư | Không tham gia |
| Thí nghiệm, kiểm định vật liệu | Kiểm tra đột xuất | Xem xét chỉ dẫn | Trực tiếp chứng kiến | Lấy mẫu, gửi thí nghiệm | Cung cấp chứng chỉ | Không tham gia |
| Nghiệm thu công việc xây dựng | Kiểm tra định kỳ | Giám sát tác giả | Trực tiếp nghiệm thu | Mời nghiệm thu | Không tham gia | Không tham gia |
| Nghiệm thu hoàn thành, bàn giao | Chủ trì nghiệm thu | Tham gia nghiệm thu | Tham gia nghiệm thu | Lập hồ sơ hoàn công | Bảo hành thiết bị | Kiểm tra theo thẩm quyền |

### 5. Nhận xét và kết
       luận

Phối hợp giữa các bên tham gia không
       đơn
       thuần
       là thủ tục
       hành
      
       chính,
       mà còn là
       nhân tố
       quyết định
       khả năng kiểm
       soát
       tiến độ, chất
       lượng và chi
       phí
       của toàn bộ
       dự
       án. Một cơ
       chế
       phối
       hợp
       tốt
       giúp
       thông tin được truyền đạt
       minh bạch,
       giảm
       thiểu
       thời
       gian chờ đợi
       lãng
       phí,
       phát hiện sớm các
       nguy
       cơ sai
       hỏng và
       giải
       quyết
       dứt
       điểm
       các
       vướng
       mắc
       giao
       diện
       ngay
       tại
       hiện
      
       trường.
       Ban
       Quản lý dự án với tư cách là hạt
       nhân điều
       phối
       cần
       chủ
       động xây
       dựng
       quy chế làm việc rõ
      
       ràng,
       tạo
       dựng
       tinh
       thần
       hợp
       tác vì mục
       tiêu
      
       chung
       để
       đưa công trình về
       đích an toàn
       và
       hiệu
      
      
       quả.

## CÂU 4. Thiết kế, thi công và cung ứng vật liệu liên tục không đồng bộ. Xác định vấn đề quản lý và giải pháp.

### 1. Xác định vấn đề

Tình trạng mất đồng bộ giữa tiến độ thiết kế, kế hoạch thi công xây lắp và kế hoạch cung ứng vật liệu là hiện tượng xảy ra khá phổ biến tại các công trình xây dựng. Vấn đề quản lý trung tâm ở đây là: Kế hoạch tiến độ thiết kế, kế hoạch cung ứng vật tư và tiến độ thi công hiện trường chưa được lập và điều phối một cách thống nhất, thiếu sự gắn kết logic về mặt thời gian và không gian công trường.

Biểu hiện cụ thể trên công trường thường bộc lộ qua các hiện tượng sau:

- Công trường đã chuẩn bị sẵn sàng máy móc, thiết bị và nhân lực nhưng chưa có bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, dẫn đến việc phải tạm dừng chờ việc.

- Bản vẽ thiết kế liên tục bị điều chỉnh, sửa đổi sau khi vật liệu đã được đặt mua hoặc đã nhập về công trường, khiến vật liệu đã tập kết không sử dụng được hoặc phải sửa chữa lại kết cấu gây tốn kém.

- Vật liệu chuyển về công trường quá sớm trong khi mặt bằng chưa giải phóng hoặc hạng mục phía trước chưa thi công xong, dẫn đến tình trạng ứ đọng kho bãi, chiếm dụng mặt bằng và vật tư bị xuống cấp do thời tiết.

- Ngược lại, khi công trường đang vào giai đoạn thi công cao độ cần vật tư liên tục thì nguồn cung bị đứt đoạn, buộc dây chuyền thi công phải tạm dừng hoạt động.

### 2. Nguyên nhân quản lý

Hiện tượng mất đồng bộ nói trên xuất phát từ những hạn chế trong công tác quản trị dự án:

- Kế hoạch giữa các bộ phận được lập riêng rẽ: Bộ phận quản lý thiết kế, bộ phận điều hành thi công hiện trường và bộ phận cung ứng vật tư thường lập kế hoạch độc lập, không có sự ràng buộc qua lại về mặt thời gian và các mốc hoàn thành.

- Thời gian chuẩn bị cung ứng vật tư (bao gồm chuẩn bị nguồn, ký hợp đồng, sản xuất tại nhà máy, vận chuyển và kiểm định chất lượng) chưa tính đầy đủ: Kế hoạch mua sắm dựa trên sự chủ quan, không tính toán thời gian cần thiết để tìm nguồn, ký hợp đồng, sản xuất tại nhà máy, vận chuyển và kiểm định chất lượng (nhất là đối với vật tư đặc thù như thép hình cỡ lớn, cáp dự ứng lực, cấu kiện đúc sẵn và thiết bị chuyên dùng).

- Thay đổi thiết kế chậm trễ gây lãng phí: Khi hiện trường phát hiện khác địa chất hoặc điều chỉnh phương án kỹ thuật, thông tin không được truyền đạt kịp thời cho bộ phận cung ứng, khiến nhà thầu vẫn tiếp tục nhập hàng theo thiết kế cũ, gây lãng phí và tồn đọng vật tư.

- Thiếu đầu mối điều phối tập trung: Ban Quản lý dự án buông lỏng khâu điều phối trung gian, để các đơn vị tự xoay xở và trao đổi rời rạc, dẫn đến tình trạng thiếu thông tin cập nhật giữa công trường và nhà cung cấp.

- Quản lý hợp đồng cung ứng thiếu linh hoạt trước biến động thị trường: Áp dụng hình thức hợp đồng cứng nhắc trong điều kiện giá cả vật liệu xây dựng biến động mạnh (như giá thép, cát san lấp, xi măng tăng cao), khiến nhà cung ứng giao hàng cầm chừng để tránh lỗ, làm nguồn cấp cho công trường bị gián đoạn.

### 3. Hậu quả của sự mất đồng bộ

- Gây đứt gãy dây chuyền thi công và lãng phí nguồn lực: Nhân lực kỹ thuật và máy móc thiết bị chuyên dụng của nhà thầu phải dừng chờ việc, làm giảm năng suất lao động và kéo dài thời gian thi công.

- Tăng chi phí dự án: Phát sinh chi phí lưu kho bãi, bảo quản và bảo dưỡng vật tư tồn đọng; phát sinh chi phí bù đắp máy móc nằm chờ; nguy cơ lãng phí vật tư nếu thiết kế thay đổi không thể tái sử dụng.

- Kéo dài tiến độ hoàn thành công trình: Sự chậm trễ của bản vẽ thiết kế hoặc sự thiếu hụt vật liệu tại các hạng mục trên đường găng sẽ trực tiếp đẩy lùi thời điểm hoàn thành chung của toàn bộ dự án.

- Nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình: Khi vật tư về chậm làm tiến độ bị dồn ứ, các đơn vị thi công thường có xu hướng làm vội vã, rút ngắn thời gian công nghệ (như rút ngắn thời gian dưỡng hộ bê tông hoặc gia tải nền đường) để bù tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chất lượng về lâu dài.

### 4. Giải pháp quản lý khắc phục

Để bảo đảm tính đồng bộ giữa thiết kế, thi công và cung ứng vật tư, công tác quản lý dự án cần áp dụng các giải pháp cụ thể sau:

### 4.1. Lập tiến độ tổng thể liên kết chặt chẽ ba khâu Thiết kế – Cung ứng – Thi công

Ban QLDA phải chủ trì cùng các bên xây dựng một bản tiến độ tổng thể thống nhất, trong đó xác lập rõ mối quan hệ phụ thuộc logic: Bản vẽ thiết kế được duyệt chuyển sang Đặt hàng, sản xuất, vận chuyển và kiểm định vật liệu, tiếp đến Tập kết vật tư về công trường và Bắt đầu lắp dựng thi công. Kế hoạch cung ứng vật tư phải được tính lùi từ thời điểm bắt đầu thi công thực tế của từng hạng mục, trừ đi toàn bộ thời gian vận chuyển và thời gian thí nghiệm kiểm định chất lượng đầu vào.

### 4.2. Lập kế hoạch cung ứng bám sát thực tế công trường và phân loại vật liệu

- Định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng, bộ phận thi công và bộ phận cung ứng phải cùng rà soát lại tiến độ thực tế để điều chỉnh khối lượng và thời điểm giao hàng, tránh việc nhập ồ ạt vật tư khi mặt bằng hiện trường chưa sẵn sàng tiếp nhận.

- Phân loại chiến lược cung ứng theo tính chất vật liệu:

- Đối với vật liệu thông
       thường, khối lượng lớn (như cát, đá, đất đắp, xi măng, sắt thép): Cần khảo sát kỹ các nguồn cung hợp pháp và duy trì một lượng dự trữ an toàn hợp lý tại các bãi tập kết phụ cận để tránh đứt gãy nguồn cung khi thời tiết xấu hoặc thị trường biến động.

- Đối với cấu kiện đúc sẵn hoặc thiết bị chuyên dùng (như dầm cầu, thiết bị cơ điện): Cần điều phối giao hàng theo từng đợt lắp đặt thực tế, vận chuyển thẳng đến vị trí cẩu lắp để tiết kiệm diện tích kho bãi và giảm thiểu chi phí bốc dỡ trung gian.

### 4.3. Kiểm soát chặt chẽ quy trình thay đổi thiết kế

- Thiết lập quy định bắt buộc: Mọi điều chỉnh kỹ thuật hoặc thay đổi thiết kế phải được gửi ngay cho bộ phận cung ứng và bộ phận thi công trong thời hạn xác định, giúp nhà thầu kịp thời dừng hoặc điều chỉnh các đơn đặt hàng vật tư không còn phù hợp.

- Quy định rõ trách nhiệm và thời hạn tối đa để tư vấn giám sát và chủ đầu tư xem xét, phê duyệt hồ sơ vật liệu đệ trình của nhà thầu nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi.

### 4.4. Tăng cường chế độ giao ban điều phối và thiết lập đầu mối chịu trách nhiệm

- Duy trì các cuộc họp điều phối giao ban định kỳ giữa ba bộ phận: kỹ thuật thiết kế, hiện trường thi công và cung ứng vật tư để cùng rà soát kế hoạch tuần/tháng, chỉ rõ các điểm nghẽn và tháo gỡ kịp thời.

- Ban QLDA cần phân công một cán bộ chuyên trách làm đầu mối điều phối, chịu trách nhiệm theo dõi và kết nối sự nhịp nhàng giữa tiến độ cấp bản vẽ, tiến độ cung ứng vật tư và tiến độ thi công.

### 4.5. Ứng dụng công cụ quản lý tiến độ và mô hình thông tin công trình hỗ trợ

- Ứng dụng các phần mềm quản lý tiến độ chuyên ngành để cập nhật thường xuyên tiến độ thực tế, cảnh báo sớm các nguy cơ chậm trễ về vật tư và bản vẽ.

- Đối với các dự án có điều kiện, việc ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) giúp mô phỏng trực quan sự kết nối giữa không gian thi công và tiến độ cung ứng, hỗ trợ các bên phát hiện trước các xung đột về mặt bằng bãi tập kết và bố trí cẩu lắp vật liệu hợp lý.

### 5. Nhận xét và kết luận

Sự đồng bộ giữa thiết kế, thi công và cung ứng vật tư chính là điều kiện cốt lõi để duy trì nhịp độ sản xuất liên tục trên công trường xây dựng. Để khắc phục triệt để tình trạng mất đồng bộ, người quản lý không thể điều hành theo lối chắp vá, bị động mà phải thiết lập một kế hoạch tiến độ tích hợp ngay từ đầu, lấy tiến độ thi công thực tế làm căn cứ điều phối nguồn vật tư và kiểm soát chặt chẽ quy trình thay đổi thiết kế. Một hệ thống quản lý đồng bộ và thông tin thông suốt sẽ giúp dự án triệt tiêu lãng phí do chờ việc, bảo đảm chất lượng công trình và giúp dự án về đích đúng
       hẹn.

## CÂU 5. Một quyết định của Ban QLDA làm chậm ba nhà thầu khác nhau. Hãy đề xuất cơ chế phối hợp khắc phục.

### 1. Xác định vấn đề và bản chất tác động dây chuyền

Trong quá trình thực hiện dự án xây dựng, các gói thầu thi công thường có mối quan hệ phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau về không gian mặt bằng và trình tự công nghệ (chẳng hạn: nhà thầu móng hoàn thành mới có mặt bằng bàn giao cho nhà thầu kết cấu thân; nhà thầu kết cấu thân thi công xong sàn mới bàn giao cho nhà thầu lắp đặt thiết bị).

Khi Ban Quản lý dự án ban hành một quyết định can thiệp kỹ thuật (như yêu cầu tạm dừng thi công một khu vực để khảo sát địa chất bổ sung hoặc điều chỉnh thiết kế móng), quyết định này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà thầu đang thi công hạng mục đó, mà còn tạo ra tác động dây chuyền làm chậm các nhà thầu ở các công đoạn tiếp sau.

Ví dụ minh họa: Trong một dự án xây dựng cầu đường, Ban QLDA ban hành quyết định tạm dừng thi công hố móng trụ cầu để khảo sát địa chất bổ sung do phát hiện biến động địa tầng so với hồ sơ khảo sát ban đầu. Quyết định này khiến Nhà thầu A (thi công móng cọc) phải tạm dừng máy móc thiết bị; kéo theo Nhà thầu B (thi công kết cấu phần thân và dầm cầu) không có mặt bằng móng để tiếp nhận, các dầm đúc sẵn tại bãi bị tồn ứ; đồng thời Nhà thầu C (thi công lắp đặt hệ thống cơ điện, chiếu sáng hoặc khe co giãn) cũng bị lùi thời gian triển khai công việc hoàn thiện.

Tình huống này rất dễ dẫn đến nguy cơ các nhà thầu đồng loạt gửi văn bản khiếu nại, yêu cầu gia hạn thời gian hoàn thành hợp đồng và đòi bồi thường các chi phí phát sinh do máy móc, nhân lực phải nằm chờ việc.

### 2. Đề xuất cơ chế phối hợp khắc phục

Để giải quyết sự cố tiến độ này một cách hài hòa và hiệu quả, Ban QLDA cần chủ trì triển khai cơ chế phối hợp gồm 5 bước cụ thể sau:

Bước 1: Xác nhận thông tin và xác định phạm vi ảnh hưởng

- Ban QLDA ban hành văn bản thông báo chính thức gửi các nhà thầu, tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế, nêu rõ lý do kỹ thuật của quyết định tạm dừng thi công (nhằm bảo đảm an toàn kết cấu công trình lâu dài), xác định cụ thể phạm vi ranh giới khu vực tạm dừng và dự kiến thời gian xử lý xong. Việc thông báo chính thức bằng văn bản giúp loại bỏ các thông tin suy đoán thiếu căn cứ trên công trường.

- Chỉ đạo tư vấn giám sát phối hợp cùng chỉ huy trưởng của ba nhà thầu tiến hành kiểm tra thực tế và ký biên bản xác nhận hiện trạng công trường tại thời điểm quyết định có hiệu lực: xác nhận số lượng máy móc, thiết bị và lực lượng nhân công đang có mặt bị dừng việc thực tế. Đây là tài liệu pháp lý quan trọng để làm căn cứ minh bạch giải quyết các vấn đề hợp đồng sau này.

Bước 2: Tổ chức cuộc họp điều phối khẩn cấp giữa các bên

- Lãnh đạo Ban QLDA trực tiếp chủ trì cuộc họp khẩn với sự tham gia đầy đủ của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và chỉ huy trưởng của cả ba nhà thầu nhằm công khai tình hình, lắng nghe khó khăn cụ thể của từng đơn vị và xác lập tinh thần hợp tác cùng tháo gỡ.

- Phân loại và rà soát công việc đối với từng gói thầu: xác định phần việc nào bắt buộc phải tạm dừng; phần việc nào vẫn có thể tiếp tục triển khai bình thường.

- Thống nhất phương án điều chuyển nguồn lực tạm thời để giảm thiểu thiệt hại do thời gian chờ đợi:

- Đối với nhà thầu móng: Xem xét điều chuyển thiết bị khoan cọc, máy móc sang thi công tại các vị trí móng trụ khác không bị vướng địa chất trong cùng dự án.

- Đối với nhà thầu kết cấu thân: Hướng dẫn nhà thầu tập trung nhân lực gia công trước cốt thép, ván khuôn, hoặc đúc sẵn các cấu kiện tại bãi tập kết trong thời gian chờ mặt bằng móng.

- Đối với nhà thầu lắp đặt thiết bị: Rà soát lại lịch vận chuyển thiết bị từ nơi sản xuất về công trường; trường hợp thiết bị đã vận chuyển về, Ban QLDA hỗ trợ bố trí kho bãi an toàn ngay trong khu vực công trường để bảo quản, tránh phát sinh chi phí lưu kho lưu bãi ngoài hiện trường.

Bước 3: Lập tiến độ điều chỉnh chung và tổ chức bàn giao mặt bằng cuốn chiếu

- Ban QLDA không để từng nhà thầu tự xoay xở điều chỉnh tiến độ riêng lẻ, mà phải chủ trì tổng hợp và ban hành một bản tiến độ điều chỉnh chung cho toàn bộ các gói thầu liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ.

- Áp dụng giải pháp bàn giao mặt bằng cuốn chiếu từng phần: Ban QLDA chỉ đạo tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu ngay từng hạng mục móng độc lập khi vừa thi công xong để bàn giao ngay mặt bằng cho nhà thầu kết cấu. Điều này tạo điều kiện cho các công việc được gối đầu liên tục, thay vì chờ đợi nhà thầu móng hoàn thành toàn bộ gói thầu mới bàn giao.

- Đôn đốc tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh kỹ thuật để sớm cho phép công trường thi công trở lại bình thường. Sau khi có phương án mới, có thể xem xét yêu cầu nhà thầu bổ sung thêm mũi thi công hoặc bố trí tăng ca hợp lý để bù lại phần thời gian đã mất.

Bước 4: Xem xét tiến độ và chi phí theo hợp đồng.

- Về tiến độ: Ban QLDA căn cứ vào mức độ ảnh hưởng thực tế đến các công việc trên đường găng để xem xét việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng tương ứng cho các nhà thầu bị ảnh hưởng, bảo đảm không áp dụng chế tài phạt chậm tiến độ đối với khoảng thời gian dừng chờ này.

- Về chi phí phát sinh: Ban QLDA căn cứ hợp đồng và quy định pháp luật để xem xét việc điều chỉnh tiến độ, gia hạn thời gian hoặc xử lý chi phí phát sinh nếu nhà thầu đáp ứng đủ điều kiện. Ban QLDA cùng tư vấn giám sát phải kiểm tra, thẩm tra chặt chẽ tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ chứng minh thiệt hại thực tế (chẳng hạn như chi phí khấu hao máy móc nằm chờ theo quy định hiện hành, chi phí lương tối thiểu cho thợ điều khiển máy trong thời gian dừng việc, chi phí bảo quản lưu kho thiết bị). Các khoản chi phí phát sinh hợp lý chỉ được xem xét giải quyết nếu nhà thầu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo hợp đồng và được trích từ nguồn kinh phí hợp pháp của dự án (như chi phí dự phòng theo quy định). Ban QLDA không tự động chấp thuận bồi thường toàn bộ mọi yêu cầu nếu chưa thẩm tra kỹ lưỡng hồ sơ chứng
       từ.

Bước 5: Thiết lập biện pháp phòng ngừa tái diễn trong quy trình quản lý.

- Quy trình đánh giá tác động trước khi ra quyết định: Ban QLDA cần ban hành quy định nội bộ: Trước khi ban hành bất kỳ quyết định thay đổi kỹ thuật hoặc dừng thi công nào trong tương lai, bộ phận tham mưu phải tiến hành rà soát, đánh giá trước tác động chéo đến các gói thầu liên quan (về mặt bằng, về tiến độ gối đầu và nguy cơ phát sinh chi phí).

- Lấy ý kiến tham vấn của tư vấn giám sát và các nhà thầu có khả năng bị ảnh hưởng trước khi đưa ra quyết định chính thức, nhằm chủ động chuẩn bị sẵn các phương án điều chuyển công việc và hạn chế tối đa sự bất ngờ, Tham vấn các đơn vị liên quan:

- Đặt một đầu mối điều phối duy nhất: Giao một lãnh đạo Ban QLDA làm đầu mối chuyên trách chịu trách nhiệm điều phối, giải quyết nhanh các xung đột giao diện mặt bằng và tháo gỡ vướng mắc giữa các nhà thầu trong quá trình thi công.

- Cập nhật thường xuyên tiến độ tổng thể: Ngay sau mỗi biến động lớn, tiến độ tổng thể cần được cập nhật kịp thời để các bên cùng nắm bắt và điều chỉnh kế hoạch huy động nguồn lực đồng bộ.

### Kết luận và nhận xét

Khi một quyết định quản lý gây ra tác động dây chuyền làm chậm nhiều nhà thầu, Ban Quản lý dự án cần phải thể hiện rõ vai trò hạt nhân điều phối và dẫn dắt cuộc khủng hoảng. Việc tiếp cận giải quyết từng hợp đồng riêng rẽ mà không xem xét mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các gói thầu chỉ làm gia tăng xung đột và kéo dài thêm sự chậm trễ. Một cơ chế phối hợp tập trung, minh bạch, kết hợp giữa việc điều chuyển nguồn lực linh hoạt, lập tiến độ điều chỉnh chung và xử lý quyền lợi các bên trên cơ sở thượng tôn hợp đồng chính là con đường đúng đắn nhất để đưa dự án trở lại quỹ đạo an toàn.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bùi Ngọc Toàn (2018), Các nguyên lý quản lý dự án, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà Nội.

2. Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Duy Hưng (2024), Giáo trình Quản lý dự án xây dựng, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà Nội.

3. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.

4. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP).

5. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021, với mục tiêu quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

6. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.